**განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სტრატეგიული გეგმის**

**მონიტორინგისა და შეფასების სამუშაო გეგმა**

| **ინდიკატორი** | **მონაცემთა შეკრების პერიოდულობა და ვადები** | **პასუხისმგებელი მონაცემთა მოგროვებაზე** | **მონაცემთა ადგილ-მდებარეობა და საკონტაქტო პირი** | **მონაცემთა წყარო** | **მონაცემთა ანალიზზე პასუხისმგებელი პირი** | **ანგარიშის შედგენის პერიოდიულობა და ანგარიშის სახე** | **პასუხისმგებელი ანგარიშის შედგენაზე** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **საქმიანობის სფერო 1: განათლება** | | | | | | | |
| **შედეგი 1.1: განათლების ხარისხის გაუმჯობესება** | | | | | | | |
| ა) მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ გაძლიერებული სწავლების მხარდაჭერის პროგრამით | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტი | მიზნობრივი პროგრამის მონაცემთა ბაზა | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი |
| ბ) მე-7 - მე-12 კლასების მოსწავლეთა პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ ოლიმპიადებში | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტი | მიზნობრივი პროგრამის მონაცემთა ბაზა | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი |
| გ) ჩატარებული კონკურსების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტი | ჩატარებული კონკურსების შესახებ შედგენილი ანგარიშები | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი |
| დ) კონკურსის წესით რეგიონში არსებულ საჯარო სკოლებში შევსებულია მასწავლებლის 30 ვაკანტური თანამდებობა | წელიწადში ორჯერ  2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტი | მიზნობრივი პროგრამის მონაცემთა ბაზა | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი | 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი |
| ე) კონკურსის წესით შერჩეული და მხარდაჭერილი სასკოლო კლუბების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტი | მიზნობრივი პროგრამის მონაცემთა ბაზა | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი |
| ვ) მოსწავლეების რაოდენობა, რომლებიც შეირჩევიან აკადემიური კონკურსის საფუძველზე და მონაწილეობას მიიღებენ მოსწავლეთა გაცვლის მიზნობრივ პროგრამაში | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტი | მიზნობრივი პროგრამის მონაცემთა ბაზა | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი |
| **შედეგი 1.2: განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა** | | | | | | | |
| ა) მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებიც უზრუნველყოფილნი არიან საპანსიონო მომსახურებით | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტი | მიზნობრივი პროგრამის მონაცემთა ბაზა | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი |
| ბ) მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ ინკლუზიური განათლების პროგრამით | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტი | მიზნობრივი პროგრამის მონაცემთა ბაზა | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი |
| **შედეგი 9.3: ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება** | | | | | | | |
| ა) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული სკოლების პროცენტული მაჩვენებელი, რომელთა რეაბილიტაციაც განხორციელდა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტი | მიზნობრივი პროგრამის მონაცემთა ბაზა | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი |
| ბ) საჯარო სკოლების მოსწავლეთა პროცენტული მაჩვენებელი, რომლების უზრუნველყოფაც მოხდა სასკოლო ფორმებით | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტი | მიზნობრივი პროგრამის მონაცემთა ბაზა | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი |
| გ) რეგიონში რეაბილიტირებული თითოეული სკოლა აღჭურვილია თანამედროვე ერთადგილიანი მერხებით, ასევე, სასკოლო დაფებით, საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებითა და მასწავლებლების კუთხეებით | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტი | მიზნობრივი პროგრამის მონაცემთა ბაზა | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი |
| დ) აჭარაში არსებული სკოლა პანსიონების რაოდენობა, რომელთა რეაბილიტაციაც განხორციელდა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტი | მიზნობრივი პროგრამის მონაცემთა ბაზა | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი |
| **შედეგი 1.4: პროფესიული და უმაღლესი განათლების რეგიონის საჭიროებებზე ორიენტირება** | | | | | | | |
| ა) სტუდენტთა რაოდენობა, რომლებმაც ისარგებლეს სტუდენტთა დახმარების პროგრამით | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტი | მიზნობრივი პროგრამის მონაცემთა ბაზა | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი |
| ბ) სტუდენტების უცხოეთში სწავლის პროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ჩართული სტუდენტების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტი | მიზნობრივი პროგრამის მონაცემთა ბაზა | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი |
| დ) უცხოეთში სტაჟირების მიზნობრივი პროგრამაში ჩართული მონაწილეების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტი | მიზნობრივი პროგრამის მონაცემთა ბაზა | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი |
| **შედეგი 1.5: უწყვეტი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა** | | | | | | | |
| ა) მომხმარებელთა რაოდენობა, რომლებმაც ისარგებლეს უწყვეტი განათლების პროგრამის ფარგლებში გაწეული მომსახურებით | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტი | მიზნობრივი პროგრამის მონაცემთა ბაზა | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი |
| ბ) განახლებული და დანერგილი ტურიზმის სფეროში მართვისა და მომსახურების სასწავლო პროგრამა-კურიკულუმების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტი | მიზნობრივი პროგრამის მონაცემთა ბაზა | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი |
| **საქმიანობის სფერო 2: კულტურა** | | | | | | | |
| **შედეგი 2.1: აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა-შენარჩუნება, პოპულარიზაცია და აჭარის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ერთიანი საინფორმაციო ბაზის გაუმჯობესება** | | | | | | | |
| ა) რესტრავრირებული კულტურული ძეგლების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო | შესრულებული საერსტავრაციო სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტები | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 2.2: აჭარის მუზეუმების და გალერეების მოდერნიზება და პროგრამული განვითარება** | | | | | | | |
| ა) ყოველწლიურად მუზემებში ვიზიტორთა ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი წინა წლის მონაცემებთან შედარებით | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო |  | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი |
| ბ) წლის განმავლობაში მუზეუმებში მოწყობილი გამოფენების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | სსიპ აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი;  სსიპ ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი;  სსიპ აჭარის ხელოვნების მუზეუმი |  | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი |
| გ) ახალი მუზეუმების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი |  | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო | შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტები | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 2.3: ფოლკლორის და ხალხური შემოქმედების ხელშეწყობა, შენარჩუნება, და პოპულარიზაცია** | | | | | | | |
| ა) სამინისტროს მიერ შემუშავებული შერჩევის კრიტერიუმების საფუძველზე ყოველწლიურად გამოვლენილი ფოლკლორული კოლექტივების რაოდენობა, რომელთა აღჭურვა ინსტრუმენტებითა და მომარაგება სასცენო კოსტიუმებით განხორციელდა შესაბამისი პროგრამის ფარგლებში | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | კულტურის დეპარტამენტი | ფინანსური დოკუმენტაცია | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 2.4: სახვითი, გამოყენებითი და მულტიმედიური ხელოვნების ხელშეწყობა და მისი შემდგომი პოპულიარიზაცია** | | | | | | | |
| ა) მხატრვრული და/ან დოკუმენტური ფილმების რაოდენობა, რომელთა გადაღება/წარმოება რეგიონში განხორციელდა განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს თანადაფინანსებით | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | კულტურის დეპარტამენტი | ფინანსური დოკუმენტაცია | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი |
| ბ) მხატვართა ადგილობრივი შემოქმედებითი კავშირის, თეატრალური საზოგადოების აჭარის განყოფილებისა და მწერალთა კავშირის აჭარის ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | მხატვართა ადგილობრივი შემოქმედებითი კავშირი;  თეატრალური საზოგადოების აჭარის განყოფილება;  მწერალთა კავშირის აჭარის ორგანიზაცია | შემოქმედებითი კავშირების მიერ წარმოდგენილი ანგარიშები | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი |
| გ) ჭურნალი „ჭოროხი“ გამოიცემა წელიწადში ოთხჯერ | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | მწერალთა კავშირის აჭარის ორგანიზაცია | მწერალთა კავშირის აჭარის ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი ანგარიში  ჟურნალ ჭოროხის ნომრები | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 2.5: სასცენო და სამუსიკო დაწესებულებების განვითარების ხელშეწყობა** | | | | | | | |
| ა) წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული სკოლების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | კულტურის დეპარტამენტი;  ფინანსური დაგეგმვის განყოფილება | შესრულებული სამუშაოს მირება-ჩაბარების აქტები | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი |
| ბ) ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობის ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | სსიპ „ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდმაყურებელთა სახელმწიფო თეატრი“;  სსიპ „ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი“;  სსიპ „ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი“;  სსიპ „აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“;  სსიპ აჭარის სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლი „ბათუმი“;  სსიპ აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი „ხორუმი“. |  | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი |
| გ) მაყურებელთა რაოდენობის ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | სსიპ „ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდმაყურებელთა სახელმწიფო თეატრი“;  სსიპ „ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი“;  სსიპ „ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი“;  სსიპ „აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“;  სსიპ აჭარის სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლი „ბათუმი“;  სსიპ აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი „ხორუმი“. |  | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 2.6: სახელოვნებო განათლების ხარისხის ამაღლება და კულტურისა და ხელოვნების სფეროს კვალიფიციური კადრების მომზადება** | | | | | | | |
| ა) რეგიონში მოქმედ სახელოვნებო განათლების დაწესებულებებში მოსწავლეთა რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | ააიპ „მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის სკოლა“;  ააიპ „ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა“;  ააიპ „რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“;  ააიპ „ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა“;  ააიპ „აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა“;  ააიპ „ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლა“;  ააიპ „მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე“. | სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეთა რეესტრი | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი |
|  | | | | | | | |
| **სფერო 3 - სპორტი** | | | | | | | |
| **შედეგი 3.1: სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია** | | | | | | | |
| ა) წლის განმავლობაში ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის ადმინისტრაცი-ული სტატისტიკა | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი |
| ბ) სპორტსკოლების აღჭურვა თანამედროვე ინვენტარით ხორციელდება მუნიციპალიტეტების მიერ ჩატარებული საჭიროებათა კვლევის საფუძველზე | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი | საჭიროებათა კვლევის შედეგები  ფინანსური დოკუმენტაცია  მიღება-ჩაბარების აქტები | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი |
| გ) სპორტსმენთა რაოდენობა, რომელთა უზრუნველყოფაც ხდება სპორტული ტანისამოსითა და ინვენტარით კალენდარული წლის განმავლობაში | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის ადმინისტრაცი-ული სტატისტიკა | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი |
| დ) სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ჩართული ბავშვებისა და მოზარდების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | ააიპ „ბათუმის სასპორტო სკოლა“;  ააიპ „ბათუმის საჩოგბურთო სკოლა“ | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის ადმინისტრაცი-ული სტატისტიკა  სპორტსკოლები | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 3.2 პროფესიული სპორტის განვითარება** | | | | | | | |
| ა) მოქმედი დაზღვეული სპორტსმენების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის მონაცემთა ბაზა;  ფინანსური დოკუმენტაცია | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი |
| ბ) სპორტსმენთა რაოდენობა, რომლებსაც გადაეცათ ჯილდოები და ფასიანი საჩუქრები | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის მონაცემთა ბაზა;  ფინანსური დოკუმენტაცია | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი |
| გ) სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფილი საპენსიო ასაკის ვეტერანების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის მონაცემთა ბაზა;  ფინანსური დოკუმენტაცია | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი |
| დ) მთავარი მწვრთნელების რაოდენობა, რომლებსაც ეძლევათ სტიპენდია | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის მონაცემთა ბაზა;  ფინანსური დოკუმენტაცია | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი |
| ე) ბათუმის საფუხბურთო აკადემიაში სამი სტანდარტული მოედნის მშენებლობა და კეთილმოწყობა | ერთჯერადი  2013 წლის დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი | ფინანსური დოკუმენტაცია;  მიღება-ჩაბარების აქტები | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი | 2013 წლის ანგარიში | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი |
|  | | | | | | | |
| **სფერო 4: ახალგაზრდობა** | | | | | | | |
| **4.1: ახალგაზრდული ღონისძიებების მხარდაჭრის პროგრამის განხორციელება** | | | | | | | |
| ა) 2014 წლისათვის ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების მონაწილეობის მაჩვენებლების ზრდა 50%-ით | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი |  | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი |
|  | | | | | | | |
| **სფერო 5: ორგანიზაციული განვითრება** | | | | | | | |
| **შედეგი 5.1 სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვის პრაქტიკის სრულყოფა** | | | | | | | |
| ა) სამინისტროს საშტატო განრიგით გათვალისწინებული თანამდებობების პროცენტული მაჩვენებელი, რომელთათვისაც შედგენილია სამუშაოს აღწერილობები განახლებული ფორმის შესაბამისად | 2012 წლის დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | ადმინისტრაციული დეპარტამენტი | განახლებული სამუშაოს აღწერილობები/ თანამდებობრივი ინსტრუქციები | ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი | 2012 წლის ანგარიში | ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 5.2: მონაცემთა შეკრებისა და ანალიზის გაძლიერებული ფუნქცია** | | | | | | | |
| განსაზღვრულია და რეგულარულად გროვდება სამინისტროსათვის მნიშვნელოვანი მონაცემები, რომლებიც გამოიყენება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, სტრატეგიის რევიზიისას, პროგრამების დაგეგმვისას | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მაოდგილე | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი;  კულტურის დეპარტამენტის უფროსი;  განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი | მონაცემთა ბაზა | ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი |