**ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს სტრატეგიული გეგმის მონიტორინგისა და შეფასების სამუშაო გეგმა**

| **ინდიკატორი** | **მონაცემთა შეკრების პერიოდულობა და ვადები** | **პასუხისმგებელი მონაცემთა მოგროვებაზე** | **მონაცემთა ადგილ-მდებარეობა და საკონტაქტო პირი** | **მონაცემთა წყარო** | **მონაცემთა ანალიზზე პასუხისმგებელი პირი** | **ანგარიშის შედგენის პერიოდიულობა და ანგარიშის სახე** | **პასუხისმგებელი ანგარიშის შედგენაზე** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სტრატეგიული მიზანი 1: საბიუჯეტო პროცესის სრულყოფა** | | | | | | | |
| **ა) 2013 წლიდან საბიუჯეტო პროცესი წარმიმართება ელექტრონული პროგრამის მეშვეობით** | **2013 წლის ივნისი, დეკემბერი** | **ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტი** | **საბიუჯეტო დეპარტამენტი**  **ადმინისტრაცი-ული დეპარტამენტი** | **სატენდერო დოკუმენტაცია**  **მიღება-ჩაბარების აქტი**  **საბიუჯეტო პროცესის პროგრამული უზრუნველყოფა** | **საბიუჯეტო დეპარტამენტის უფროსი** | **2012 და 2013 წლების ანგარიში** | **საბიუჯეტო დეპარტამენტის უფროსი** |
| **შედეგი 1.1: პროგრამული და კაპიტალური ბიუჯეტის დანერგვა** | | | | | | | |
| ა) 2013 წლიდან ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსა და სხვა რეგიონულ უწყებებში დანერგილია პროგრამული და კაპიტალური ბიუჯეტი | 2012 წლის დეკემბერი  2013 წლის ივნისი | ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტი | საბიუჯეტო დეპარტამენტი | აჭარტის ა/რ 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტი;  აჭარის ა/რ 2013 წლის ბიუჯეტი; | საბიუჯეტო დეპარტამენტის უფროსი | 2012 და 2013 წლების ანგარიში | საბიუჯეტო დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 1.2: ელექტრონული ხაზინის სისტემის დანერგვა** | | | | | | | |
| ა) საჯარო უწყებების პროცენტული მაჩვენებელი, სადაც დანერგილია ელექტრონული ხაზინის პროგრამული უზრუნველყოფა | 2012 წლის დეკემბერი  2013 წლის ივნისი | ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტი | საბიუჯეტო დეპარტამენტი | სატენდერო დოკუმენტაცია  მიღება-ჩაბარების აქტი  ელექტრონული ხაზინის პროგრამული უზრუნველყოფა | საბიუჯეტო დეპარტამენტის უფროსი | 2012 და 2013 წლების ანგარიში | საბიუჯეტო დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 1.3: რესპუბლიკური ბიუჯეტის მომზადების ელექტრონული პროგრამის შექმნა და ამოქმედება** | | | | | | | |
| ა) საჯარო უწყებების პროცენტული მაჩვენებელი, სადაც დანერგილია რესპუბლიკური ბიუჯეტის მომზადების ელექტრონული პროგრამა | 2012 წლის დეკემბერი  2013 წლის ივნისი | ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტი | საბიუჯეტო დეპარტამენტი | სატენდერო დოკუმენტაცია  მიღება-ჩაბარების აქტი  საბიუჯეტო პროცესის პროგრამული უზრუნველყოფა | საბიუჯეტო დეპარტამენტის უფროსი | 2012 და 2013 წლების ანგარიში | საბიუჯეტო დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 1.4: ერთიანი, ეფექტიანი და გამჭვირვალე საბიუჯეტო ანგარიშგების ჩამოყალიბება და მონიტორინგის გაძლიერება** | | | | | | | |
| ა) ყოველკვარტალური საბიუჯეტო ანგარიშების პროცენტული მაჩვენებელი, რაც განთავსებულია სამინისტროს ვებ-გვერდზე | 2012 წლის დეკემბერი  2013 წლის ივნისი | ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტი | საბიუჯეტო დეპარტამენტი  ადმინისტრაცი-ული დეპარტამენტი | კვარტალური საბიუჯეტო ანგარიშები  სამინისტროს ვებ-გვერდი | საბიუჯეტო დეპარტამენტის უფროსი | 2012 და 2013 წლების ანგარიში | საბიუჯეტო დეპარტამენტის უფროსი |
| ბ) წლის განმავლობაში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ გავრცელებული საინფორმაციო პრეს-რელიზების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტი | საბიუჯეტო დეპარტამენტი  ადმინისტრაცი-ული დეპარტამენტი | პრეს-რელიზები | საბიუჯეტო დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | საბიუჯეტო დეპარტამენტის უფროსი |
|  | | | | | | | |
| **სტრატეგიული მიზანი 2 - რეგიონის განვითარების საჭიროებებთან შესაბამისი ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და ეფექტიანად წარმართვა** | | | | | | | |
| **შედეგი 2.1: სტატისტიკური მონაცემების გამოყენებით ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღება რეგიონის ეკონომიკური პოლიტიკის წარსამართად** | | | | | | | |
| ა) ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ ჩატარებული კვლევების რაოდენობა სანდო ეკონომიკური მონაცემების მისაღებად | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტი | ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტი | კვლევის ანგარიშები | ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 2.2: რეგიონის კუთვნილი საშემოსავლო ბაზის 99% მობილიზებულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ და თვითმმართველობების ბიუჯეტებში** | | | | | | | |
| ა) აჭარის ა/რ რესპუბლიკურ და თვითმმართველობების ბიუჯეტებში მობილიზებული კუთვნილი საშემოსავლო ბაზის პროცენტული მაჩვენებელი | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტი | ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტი | საბიუჯეტო შემოსავლების ანგარიში | ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 2.3: თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ამოქმედება** | | | | | | | |
| ა) თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში მოქმედი საწარმოების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტი | ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტი |  | ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი | 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 2.4: ბიზნეს ინკუბატორის გაფართოება** | | | | | | | |
| ა) ბიზნეს ინკუბატორის მიერ ინკუბირებული კომპანიების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტი | ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტი  სსიპ ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორი | სსიპ ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორის ანგარიშები | საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი |
| ბ) ბიზნეს ინკუბატორში დამატებული სექტორების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტი | ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტი  სსიპ ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორი | სსიპ ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორის ანგარიშები  UNDP-ის პროექტის ანგარიშები | საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 2.5: მცირე ბიზნესის განვითარების სააგენტოს ჩამოყალიბება** | | | | | | | |
| ა) მცირე ბიზნესის განვითარების სააგენტო შექმნილია ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს სისტემაში | 2013 წლის დეკემბერი | ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტი | ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტი  იურიდიული დეპარტამენტი  ადმინისტრაცი-ული დეპარტამენტი | სამინისტროს დებულება;  მცირე ბიზნესის განვითარების სააგენტოს დებულება | ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი | 2013 წლის ანგარიში | ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 2.6: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სივრცით-ტერიტორიული მოწყობის სქემის დოკუმენტის შედგენა** | | | | | | | |
| ა) 2013 წლისთვის აჭარის ა/რ სივრცით-ტერიტორიული მოწყობის სქემის დოკუმენტი შედგენილი და ხელმისაწვდომია ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში | ერთჯერადი  2012 წლის დეკემბერი | ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტი | ქალაქმშენებ-ლობის დეპარტამენტი | სივრცით-ტერიტორიული მოწყობის დოკუმენტაცია  დონორული პროექტის განხორციელების ანგარიშები | ქალაქმშენებლობის დეპარტამენტის უფროსი | 2012 წლის ანგარიში | ქალაქმშენებლო-ბის დეპარტამენტის უფროსი |
|  | | | | | | | |
| **სტრატეგიული მიზანი 3 - ქონების ეფექტურად და გამჭვირვალედ მართვა** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა) შედეგი 3.1: საპრივატიზაციო ობიექტთა შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შესაბამისი მონაცემთა ელექტრონული ბაზის მეშვეობით** | | | | | | | |
| ა) ფისკალური ეფექტის მქონე და სტრატეგიული მნიშვნელობის საპრივატიზაციო ობიექტთა პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებიც შეტანილია ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საპრივატიზაციო ობიექტთა ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტი | ქონების მართვისა და პრივატიზების დეპარტამენტი | საპრივატიზაციო ობიექტთა ელექტრონულ მონაცემთა ბაზა | ქონების მართვისა და პრივატიზების დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ქონების მართვისა და პრივატიზების დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 3.2: უძრავი ქონების ძირითადი ნაწილის პრივატიზების დასრულება 2015 წლისთვის** | | | | | | | |
| ბ) წლის განმავლობაში პრივატიზებული ობიექტების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტი | ქონების მართვისა და პრივატიზების დეპარტამენტი | საპრივატიზაციო ობიექტთა ელექტრონულ მონაცემთა ბაზა  საპრივატიზაციო ხელშეკრულებები | ქონების მართვისა და პრივატიზების დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ქონების მართვისა და პრივატიზების დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 3.3: საპრივატიზაციო და საიჯარო ხელშეკრულებათა შესრულებაზე მონიტორინგის ელექტრონული სისტემის დანერგვა** | | | | | | | |
| ა) საპრივატიზაციო და საიჯარო ხელშეკრულებათა პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებზეც მონიტორინგი ხორციელდება შესაბამისი ელექტრონული პროგრამის მეშვეობით | 2012 წლის დეკემბერი  2013 წლის ივნისი |  | საწარმოთა მართვისა და მონიტორინგის დეპარტამენტი | ელექტრონული პროგრამა  სატენდერო დოკუმენტაცია და მიღება-ჩაბარების აქტი | საწარმოთა მართვისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი | 2012 და 2013 წლების ანგარიში | საწარმოთა მართვისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 3.4: უფუნქციო საწარმოთა ლიკვიდაციის ან გაკოტრების პროცესის დასრულება 2015 წლისთვის** | | | | | | | |
| წლის განმავლობაში ლიკვიდირებულ ან გაკოტრებულ უფუნქციო საწარმოთა რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი |  | საწარმოთა მართვისა და მონიტორინგის დეპარტამენტი | საწარმოთა რეესტრი | საწარმოთა მართვის განყოფილების უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | საწარმოთა მართვისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი |
|  | | | | | | | |
| **სტრატეგიული მიზანი 4 - ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა** | | | | | | | |
| **შედეგი 4.1: აჭარის საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ ცნობადობის გაზრდა** | | | | | | | |
| ა) წლის განმავლობაში მოზიდული საერთაშორისო და ადგილობრივი ინვესტიციების მოცულობის ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი |  | საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დეპარტამენტი | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ადმინისტრაციუ-ლი სტრატეგია  მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული მონაცემები | საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 4.2: რეგიონში მიმდინარე საინვესტიციო პროცესის შედეგების აღრიცხვისა და მონიტორინგის დახვეწილი სისტემა** | | | | | | | |
| ა) რეგიონში განხორციელებული ინვესტიციების შესახებ სრულყოფილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია სამინისტროს ვებ-გვერდზე | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი |  | საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დეპარტამენტი | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ადმინისტრაციუ-ლი სტრატეგია  მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული მონაცემები | საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი |
|  | | | | | | | |
| **სტრატეგიული მიზანი 5 - სამინისტროს შესაძლებლობების განვითარება, ეფექტურად შეასრულოს ინსტიტუციური ფუნქციები** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შედეგი 5.1: ტექნიკური საფრთხის კონტროლის სისტემის სრული დატვირთვით ამოქმედება** | | | | | | | |
| ა) მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებიც შეტანილია უწყებრივ რეესტრში | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი |  | ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახური | ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახურის რეესტრი | ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ტექნიკური ზედამხედველო-ბის სამსახურის უფროსი |
| **შედეგი 5.2: ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობაზე ლიცენზიების გაცემა ელექტრონულად** | | | | | | | |
| ა) კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებების შემდეგ ელექტრონულად გაცემული ლიცენზიების პროცენტული მაჩვენებელი | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი |  | ლიცენზირებისა და სერტიფიცირების დეპარტამენტი | ლიცენზირებისა და სერტიფიცირების დეპარტამენტის ელექტრონულ მონაცემთა ბაზა  ელექტრონული პროგრამა | ლიცენზირების განყოფილება | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ლიცენზირებისა და სერტიფიცირების დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 5.3: საქონლის წარმოშობის პრეფერენციული და არაპრეფერენციული სერტიფიკატების გაცემა** | | | | | | | |
| ა) წლის განმავლობაში გაცემული პრეფერენციული და არაპრეფერენციული სერტიფიკატების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი |  | ლიცენზირებისა და სერტიფიცირების დეპარტამენტი | ლიცენზირებისა და სერტიფიცირების დეპარტამენტის ელექტრონულ მონაცემთა ბაზა  ელექტრონული პროგრამა | სერტიფიცირების განყოფილება | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ლიცენზირებისა და სერტიფიცირების დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 5.4: ადამიანური რესურსების მართვის დახვეწილი სისტემა** | | | | | | | |
| ა) სამინისტროს საშტატო განრიგით გათვალისწინებული თანამდებობების პროცენტული მაჩვენებელი, რომელთათვისაც შედგენილია სამუშაოს აღწერილობები | 2012 წლის დეკემბერი |  | ადმინისტრაციული დეპარტამენტი | სამუშაოს აღწერილობები/ტანამდებობრივი ინსტრუქციები | ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი | 2012 წლის ანგარიში | ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 5.5: საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის დანერგვა და არქივის ელექტრონიზაცია** | | | | | | | |
| ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში დოკუმენტბრუნვა ხორციელდება საქმისწარმოების განახლებული ელექტრონული პროგრამის მეშვეობით | 2012 წლის დეკემბერი |  | ადმინისტრაციული დეპარტამენტი | საქმისწარმოების ელექტრონული პროგრამა | ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი | 2012 წლის ანგარიში | ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი |