**რეგიონული განვითარების სტრატეგიის მონიტორინგისა და შეფასების სამუშაო გეგმა**

| **ინდიკატორი** | **მონაცემთა შეკრების პერიოდულობა და ვადები** | **პასუხისმგებელი მონაცემთა მოგროვებაზე** | **მონაცემთა ადგილ-მდებარეობა და საკონტაქტო პირი** | **მონაცემთა წყარო** | **მონაცემთა ანალიზზე პასუხისმგებელი პირი** | **ანგარიშის შედგენის პერიოდიულობა და ანგარიშის სახე** | **პასუხისმგებელი ანგარიშის შედგენაზე** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სტრატეგიული მიზანი 1: დასაქმების ხელშეწყობა და შრომითი ბაზრის გაუმჯობესება** | | | | | | | |
| **უმუშევრობის დონის შემცირების პროცენტული მაჩვენებელი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით** | **წელიწადში ერთხელ** | **სსიპ „აჭარის დასაქმების საგენტოს“ თავმჯდომარე** | **სსიპ „აჭარის დასაქმების საგენტო“** | **შრომითი ბაზრის კვლევის ანგარიში** | **სსიპ „აჭარის დასაქმების საგენტოს“** | **წლიური ანგარიში** | **სსიპ „აჭარის დასაქმების საგენტოს“ თავმჯდომარე** |
| **შედეგი 1.1: დასაქმების ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | | | |
| ა) დასაქმების სააგენტოს ექვსივე განყოფილებაში შექმნილია მონაცემთა ელექტრონული ბაზა სამუშაოს მაძიებლებისა და ვაკანსიების რეგისტრაციისათვის | წელიწადში ორჯერ  ივნისი, დეკემბერი | სსიპ „აჭარის დასაქმების საგენტოს“ თავმჯდომარე | სსიპ „აჭარის დასაქმების საგენტო“ | მონაცემთა ელექტრონული ბაზა | სსიპ „აჭარის დასაქმების საგენტოს“ თავმჯდომარე | ექვსი თვისა და ყოველწლიური ანგარიშები | სსიპ „აჭარის დასაქმების საგენტოს“ თავმჯდომარე |
| ბ) საქმდება დასაქმების სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში რეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებლების არანაკლებ 15% | წელიწადში ორჯერ  ივნისი, დეკემბერი | სსიპ „აჭარის დასაქმების საგენტოს“ თავმჯდომარე | სსიპ „აჭარის დასაქმების საგენტო“ | მონაცემთა ელექტრონული ბაზა  შრომითი ხელშეკრულებები | სსიპ „აჭარის დასაქმების საგენტოს“ თავმჯდომარე | ექვსი თვისა და ყოველწლიური ანგარიში | სსიპ „აჭარის დასაქმების საგენტოს“ თავმჯდომარე |

| **ინდიკატორი** | **მონაცემთა შეკრების პერიოდულობა და ვადები** | **პასუხისმგებელი მონაცემთა მოგროვებაზე** | **მონაცემთა ადგილ-მდებარეობა და საკონტაქტო პირი** | **მონაცემთა წყარო** | **მონაცემთა ანალიზზე პასუხისმგებელი პირი** | **ანგარიშის შედგენის პერიოდიულობა და ანგარიშის სახე** | **პასუხისმგებელი ანგარიშის შედგენაზე** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სტრატეგიული მიზანი 2: გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების გამოყენების ეფექტიანობის გაზრდა** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შედეგი 2.1: სასმელი და ზედაპირული წყლების ხარისხის გაუმჯობესება** | | | | | | | |
| ა) აჭარის ა/რ თითოეულ მუნიციპალიტეტს მიეწოდა რეკომენდაციათა პაკეტი წყლის ხარისხისა და წყალმომარაგების სისტემის გასაუმჯობესე-ბლად | ყოველწლიური  2012, 2013 და 2014 წლის დეკემბერი | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს თავმჯდომარე | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო | რეკომენდაციათა პაკეტი;  ოფიციალური კორესპონდენცია მუნიციპალიტეტე-ბთან | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო | 2012, 2013, 2014 წლების ანგარიშები | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს თავმჯდომარე |
| ბ) გამოვლენილი მავნე ნივთიერებების ზენორმატიული გაფრქვევა/ჩშვების ფაქტების რაოდენობის შემცირება 20%-ით გასული წლის რაოდენობრივ მონაცემებთან შედარებით | წელიწადში ორჯერ  ივნისი, დეკემბერი | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს თავმჯდომარე | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო | გარემოსდაცვითი მონიტორინგის დასკვნები | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო | 2012, 2013, 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს თავმჯდომარე |
| **შედეგი 2.2 ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესება** | | | | | | | |
| ა) გამოვლენილი მავნე ნივთიერებების ზენორმატიული გაფრქვევა/ჩშვების ფაქტების რაოდენობის შემცირება 20%-ით გასული წლის რაოდენობრივ მონაცემებთან შედარებით | წელიწადში ორჯერ  ივნისი, დეკემბერი | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს თავმჯდომარე | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო | გარემოსდაცვითი მონიტორინგის დასკვნები | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო | 2012, 2013, 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს თავმჯდომარე |
| **შედეგი 2.3 ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობასთან დაკავშირებული გარემოსდაცვითი პრობლემების გადაწყვეტა** | | | | | | | |
| ა) ყოველწლიურად ISO გარემოსდაცვითი სტანდარტების მქონე საწარმოების რაოდენობის გაზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით | ყოველწლიურად  დეკემბერი | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს თავმჯდომარე | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართვე-ლოს მონაცემთა ბაზა | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო | 2012, 2013, 2014 წლების ანგარიშები | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს თავმჯდომარე |
| **შედეგი 2.4 სასარგებლო წიაღისეულის სარგებლობისა და გეოლოგიურ პროცესებთან დაკავშირებული პრობლემების გადაწყვეტა** | | | | | | | |
| ა) ხულოსა და ქედას მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე ეროზირებული და ეროზიის საფრთხის წინაშე მყოფი მიწის ფართობის მოცულობა, რომლის განაშენიანებაც განხორცილდა ყოველწლიურად | წელიწადში ორჯერ  დეკემბერი, ივნისი | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს თავმჯდომარე  ბიო მრავალფეროვნებისა და გარემოს ინტეგრირებული მართვის სამმართველოს უფროსი | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს მონაცემთა ბაზა  სატენდერო დოკუმენტა-ცია და ხელშეკრულება ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან  მიღებაჩაბარების აქტი | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს თავმჯდომარე |
| ბ) რეგიონში არსებული საბადოების პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებზედაც ხორციელდება მონიტორინგი | წელიწადში ორჯერ  დეკემბერი, ივნისი | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს თავმჯდომარე | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს მონაცემთა ბაზა  მონიტორინგის დასკვნები | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს თავმჯდომარე |
| გ) აჭარის ა/რ ტერიტორიაზე შავი ზღვის სანაპიროზე 8 საკონტროლო წერტილში არ მოიმატებს ზღვის სანაპირო ზოლის სიფართე | წელიწადში ორჯერ  დეკემბერი, ივნისი | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს თავმჯდომარე | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო | მონიტორინგის დასკვნები  საკონტროლო წერილებში ჩატარებული დაკვირვების დასკვნები | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს თავმჯდომარე |
| **შედეგი 2.5: ნარჩენებისა და ქიმიურ ნივთიერებათა მართვა** | | | | | | | |
| ა) აჭარის ა/რ მთავრობას მიეწოდა რეკომენდაციათა პაკეტი ნარჩენებისა და ქიმიურ ნივთიერებათა მართვის სისტემის უზრუნველსაყოფად | ყოველწლიური  2012, 2013 და 2014 წლის დეკემბერი | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს თავმჯდომარე | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო | რეკომენდაციათა პაკეტი | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო | 2012, 2013, 2014 წლების ანგარიშები | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს თავმჯდომარე |
| **შედეგი 2.6 ტყის რესურსებით სარგებლობის ეფექტიანობის ამაღლება** | | | | | | | |
| ა) ტყის კვლავწარმოების პროცესის ხელშესაწყობად გამართული სანერგე მეურნეობების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს თავმჯდომარე | სსიპ აჭარის „სატყეო სამმართვე-ლო“ |  | სსიპ აჭარის „სატყეო სამმართვე-ლოს“ თავმჯდომარე | 2012 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს თავმჯდომარე |
| ბ) ხე-ტყეზე მოსახლეობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილების პროცენტული მაჩვენებელი | წელიწადში ორჯერ  2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს თავმჯდომარე | სსიპ აჭარის „სატყეო სამმართველო“ |  | სსიპ აჭარის „სატყეო სამმართველოს“ თავმჯდომარე | 2012 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს თავმჯდომარე |
| გ) სატყეო დანიშნულების გზების კილომეტრაჟის ზრდის ყოველწლიური მაჩვენებელი | წელიწადში ორჯერ  2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს თავმჯდომარე | სსიპ აჭარის „სატყეო სამმართველო“ | სატენდერო დოკუმენტაცია  მიღებაჩაბარების აქტები | სსიპ აჭარის „სატყეო სამმართველოს“ თავმჯდომარე | 2012 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს თავმჯდომარე |
| **შედეგი 2.8: ბიომრავალფეროვნების დაცვა** | | | | | | | |
| ა) აჭარის ა/რ მთავრობას წარედგინა რეკომენდაციათა პაკეტი ცოცხალი და არაორგანული ბუნების ძეგლების, ენდემური სახეობების, მაღალ-კონსერვაციული ღირებულების ტყის კომორების დაცვის ღონისძიებათა უზრუნველსაყოფად | ერთჯერადი  2013 წლის დეკემბერი | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს თავმჯდომარე | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო | რეკომენდაცია-თა პაკეტი; | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო | 2013 წლის ანგარიში | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს თავმჯდომარე |

| **ინდიკატორი** | **მონაცემთა შეკრების პერიოდულობა და ვადები** | **პასუხისმგებელი მონაცემთა მოგროვებაზე** | **მონაცემთა ადგილ-მდებარეობა და საკონტაქტო პირი** | **მონაცემთა წყარო** | **მონაცემთა ანალიზზე პასუხისმგებელი პირი** | **ანგარიშის შედგენის პერიოდიულობა და ანგარიშის სახე** | **პასუხისმგებელი ანგარიშის შედგენაზე** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სტრატეგიული მიზანი 3: რეგიონში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა** | | | | | | | |
| **ა) რეგიონში ყოველწლიურად უცხოელ ტურისტთა რაოდენობის ზრდა 30% წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით** | **წელიწადში ორჯერ**  **2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი** | **ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე** | **სტატისტიკის განყოფილება** | **სტატისტიკის განყოფილების ადმინისტრა-ციული სტატისტიკა** | **სტატისტიკის განყოფილე-ბის უფროსი** | **2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები** | **ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე** |
| **ბ) რეგიონში ყოველწლიურად შიდა ტურისტთა რაოდენობის ზრდა 20% წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით** | **წელიწადში ორჯერ**  **2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი** | **ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე** | **სტატისტიკის განყოფილება** | **სტატისტიკის განყოფილების ადმინისტრა-ციული სტატისტიკა** | **სტატისტიკის განყოფილე-ბის უფროსი** | **2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები** | **ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე** |
| **შედეგი 3.1: ტურისტებისთვის ხელმისაწვდომი ავიაბაზრის განვითარება** | | | | | | | |
| ა) წლის განმავლობაში განხორციელებული ჩარტერული რეისების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე | ტურისტული პროდუქტისა და სერვისის განყოფილება |  | ტურისტული პროდუქტისა და სერვისის განყოფილების უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე |
| **შედეგი 3.2: აჭარის რეგიონის ცნობადობის გაზრდა** | | | | | | | |
| ა) საერთაშორისო საკრუიზო და მიზნობრივ ქვეყნებში ჩატარებული ტურუსტული გამოფენების რაოდენობა, რომლებშიც რეგიონმა მიიღო მონაწილეობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე | მარკეტინგის და რეკლამის განყოფილება | გამოფენების მონაწილეთა სიები  ადმინისტრაცი-ული და ფინანსური დოკუმენტაცია | მარკეტინგის და რეკლამის განყოფილე-ბის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე |
| ბ) საერთაშორისო გამოცემებისა და პუბლიკაციების რაოდენობა, სადაც განთავსდა ინფორმაცია ბათუმის საკრუიზო და ტურისტული პოტენციალის შესახებ | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე | მარკეტინგის და რეკლამის განყოფილება | ადმინისტრა-ციული და ფინანსური დოკუმენ-ტაცია  საერთაშორი-სო ბეჭდური ან ელექტრონული გამოცემები | მარკეტინგის და რეკლამის განყოფილე-ბის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე |
| გ) რეგიონის ტურისტული პოტენციალის ცნობადობის გაზრდისათვის გადაღებული დოკუმენტური ფილმების რაოდენობა | ერთჯერადი  2012 წლის დეკემბერი | ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე | მარკეტინგის და რეკლამის განყოფილება | დოკუმენტური ფილმი  ფინანსური დოკუმენტაცია | მარკეტინგის და რეკლამის განყოფილე-ბის უფროსი | 2012 წლის ანგარიში | ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე |
| დ) მიზნობრივი ქვეყნების რაოდენობა, სადაც მიმდინარეობს აქტიური სარეკლამო / მარკეტინგული კამპანია | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე | მარკეტინგის და რეკლამის განყოფილება | ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე | მარკეტინგის და რეკლამის განყოფილე-ბის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე |
| **შედეგი 3.3: აჭარის ტურისტულ-საკურორტო რესურსებისა და გარემოს დაცვა** | | | | | | | |
| ა) ცნობიერებისა და სისუფთავის კულტურის ამაღლების კამოპანიების რაოდენობა | ყოველწლიური  2012, 2013, 2014 წლის დეკემბერი | ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე | ტურისტული პროდუქტისა და სერვისის განყოფილება | ცნობიერების ამაღლების კამპანიის მასალები | ტურისტული პროდუქტისა და სერვისის განყოფილების უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ანგარიშები | ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე |
| **შედეგი 3.4: ტურისტული მომსახურების ხარისხის გაზრდა** | | | | | | | |
| ა) ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების რაოდენობა | ყოველწლიური  2012, 2013, 2014 წლის დეკემბერი | ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე | ტურისტული პროდუქტისა და სერვისის განყოფილება | ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის ბრძანება ახალი 2 ცენტრის დაფუძნების შესახებ | ტურისტული პროდუქტისა და სერვისის განყოფილე-ბის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ანგარიშები | ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე |
| **შედეგი 3.5: რეგიონში ტურისტული სეზონის გახანგრძლივება** | | | | | | | |
| ა) Bird watching-ის ტურისტული ინფრასტრუქტურა შექმნილია და მოქმედებს სოფ.შუამთაში | ერთჯერადი  2012 წლის დეკემბერი | ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე | ტურისტული პროდუქტისა და სერვისის განყოფილება |  | ტურისტული პროდუქტისა და სერვისის განყოფილების უფროსი | 2012 წლის ანგარიში | ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე |

| **ინდიკატორი** | **მონაცემთა შეკრების პერიოდულობა და ვადები** | **პასუხისმგებელი მონაცემთა მოგროვებაზე** | **მონაცემთა ადგილ-მდებარეობა და საკონტაქტო პირი** | **მონაცემთა წყარო** | **მონაცემთა ანალიზზე პასუხისმგებელი პირი** | **ანგარიშის შედგენის პერიოდიულობა და ანგარიშის სახე** | **პასუხისმგებელი ანგარიშის შედგენაზე** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სტრატეგიული მიზანი 4: სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შედეგი 4.1: სასოფლო სამეურნეო მიწების ეფექტიანად გამოყენება** | | | | | | | |
| ა) 2012 წლის ბოლოსთვის შემუშავებულია სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის პრივატიზებისა და იჯარით გაცემის კრიტერიუმები | ერთჯერადი  2012 წლის დეკემბერი | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტი;  სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კანცელარია | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულე-ბის მიწის პრივატიზე-ბისა და იჯარით გაცემის კრიტერიუ-მები | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენ-ტის უფროსი | 2012 წლის ბოლოს, წლიური ანგარიში | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი |
| ბ) რეგიონის სასოფლო-სამეურნეო სექტორის ელექტრონული საინფორმაციო სისტემა შექმნილი და ამოქმედებულია | ერთჯერადი  2013 წლის დეკემბერი | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი | სოფლის მეურნეობის განვითარების განყოფილება  ევროკავშირის SPSP პროგრამა | რეგიონის სასოფლო-სამეურნეო სექტორის ელექტრონული საინფორმაციო სისტემა | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენ-ტის უფროსი | 2013 წლის ბოლოს, წლიური ანგარიში | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 4.2: წარმოების ინტენსიფიკაციის დონის ამაღლება** | | | | | | | |
| ა) ყოველწლიურად არანაკლებ 240 ფერმერს თანადაფინანსების საფუძველზე მიეწოდება მცირე მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებები | წელიწადში ორჯერ  დეკემბერი, ივნისი | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი | სოფლის მეურნეობის განვითარების განყოფილება | მიღება-ჩაბარების აქტები; პროგრამის განხორციელების ანგარიშები | სოფლის მეურნეობის განვითარების განყოფილე-ბის უფროსი | ექვსი თვისა და წლიური ანგარიში | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი |
| ბ) აჭარაში ყოველწლიურად მონტაჟდება ბიო-გაზის 3 დანადგარი | წელიწადში ორჯერ  დეკემბერი, ივნისი | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი | სოფლის მეურნეობის განვითარების განყოფილება;  დონორისათვის წარდგენული ანგარიშები  მუნიციპალიტეტები | პროექტების განხორციელების ანგარიშები | სოფლის მეურნეობის განვითარების განყოფილე-ბის უფროსი | ექვსი თვისა და წლიური ანგარიში | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი |
| გ) ფერმერთა რაოდენობა, რომლებსაც მიწეოდათ მარტივი ტიპის სასათბურე კონსტრუქციები | წელიწადში ორჯერ  დეკემბერი, ივნისი | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი | სოფლის მეურნეობის განვითარების განყოფილება | მიღება-ჩაბარების აქტები;  პროგრამის გახორციელების ანგარიშები  მუნიციპალიტეტე-ბიდან მიღებული ინფორმაცია | სოფლის მეურნეობის განვითარების განყოფილების უფროსი | ექვსი თვისა და წლიური ანგარიში | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი |
| დ) ფერმერთა რაოდენობა, რომლებსაც თანადაფინანსების საფუძველზე მიეწოდა ფუტკრის ოჯახები | წელიწადში ორჯერ  დეკემბერი, ივნისი | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი | სოფლის მეურნეობის განვითარების განყოფილება | მიღება-ჩაბარების აქტები;  პროგრამის გახორციელების ანგარიშები  მუნიციპალიტეტე-ბიდან მიღებული ინფორმაცია | სოფლის მეურნეობის განვითარების განყოფილების უფროსი | ექვსი თვისა და წლიური ანგარიში | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი |
| ე) ფერმერთა რაოდენობა, რომლებსაც მიეწოდათ ციტრუსის, ვაზისა და ხეხილის ნერგები | წელიწადში ორჯერ  დეკემბერი, ივნისი | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი | სოფლის მეურნეობის განვითარების განყოფილება | მიღება-ჩაბარების აქტები;  პროგრამის გახორციელების ანგარიშები  მუნიციპალიტეტე-ბიდან მიღებული ინფორმაცია | სოფლის მეურნეობის განვითარების განყოფილების უფროსი | ექვსი თვისა და წლიური ანგარიში | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი |
| ვ) შექმნილია 3 სადემონსტრაციო სანერგე მეურნეობა | ერთჯერადი  2013 წლის ივნისი | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი | ააიპ „აგროსერვის ცენტრი“ | სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ანგარიშები  ააიპ „აგროსერვის ცენტრის“ ანგარიშები | ააიპ „აგროსერვის ცენტრის“ დირექტორი | 2013 წლის ექვსი თვისა და წლიური ანგარიში | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი |
| ზ) ხელოვნურად განაყოფიერებული ფურების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  დეკემბერი, ივნისი | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი | ააიპ „აგროსერვის ცენტრი“ | სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ანგარიშები  ააიპ „აგროსერვის ცენტრის“ ანგარიშები | ააიპ „აგროსერვის ცენტრის“ დირექტორი | ექვსი თვისა და წლიური ანგარიში | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 4.3 აგრო განათლების დონის ამაღლება** | | | | | | | |
| ა) აგროსერვის ცენტრში შექმნილია ტრენინგ-ცენტრი, რომელიც შემუშავებული გრაფიკის მიხედვით უზრუნველყოფს ტრენინგ-სემინარების ჩატარებას | ერთჯერადი, 2013 წლის დეკემბერი | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი | ააიპ „აგროსერვის ცენტრი“ | სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ანგარიშები  ააიპ „აგროსერვის ცენტრის“ ანგარიშები  ჩატარებული ტრენინგების ანგარიშები | ააიპ „აგროსერვის ცენტრის“ დირექტორი | 2013 წლის წლიური ანგარიში | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი |
| ბ) ფერმერთათვის ხელმისაწვდომია საკონსულტაციო მომსახურება სასოფლოს-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების საკითხეთან დაკავშირებით | წელიწადში ორჯერ 2013 წლის ივნისიდან | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი | ააიპ „აგროსერვის ცენტრი“ | სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ანგარიშები  ააიპ „აგროსერვის ცენტრის“ ანგარიშები  გაწეული კონსულტაციების აღრიცხვის მონაცემთა ელექტრონული ბაზა | ააიპ „აგროსერვის ცენტრის“ დირექტორი | ექვსი თვისა და წლიური ანგარიში | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 4.4: სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ინფრასტრუქტურის განვითარება** | | | | | | | |
| ა) აგროსერვის ცენტრის ბაზაზე გამართულია სამი სანერგე/სანაშენე მეურნეობა | ერთჯერადი  2012 წლის დეკემბერი | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი | ააიპ „აგროსერვის ცენტრი“ | ააიპ „აგროსერვის ცენტრის“ ანგარიშები | ააიპ „აგროსერვის ცენტრის“ დირექტორი | 2012 წლის ანგარიში | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 4.5 აგრობიზნესის განვითარების ხელშეწყობა** | | | | | | | |
| ა) ყოველწლიურად უზრუნველყოფილია რეკომენდაციათა პაკეტის შემუშავება და წარდგენა რეგიონისა და საქართველოს ხელისუფლებისათვის | ყოველწლიური  2012, 2013, 2014 წლის დეკემბერი | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი | რეკომენდაციათა პაკეტი | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013, 2014 წლების ანგარიში | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი |
| ბ) ფერმერთა და აგრომეწარმეთა რაოდენობა რომლებმაც გამოიყენეს მოსავლის დაზღვევის, პროდუქციის წარმოების დაკრედიტებისა და პროდუქციის წარმოებისათვის ლიზინგის სქემები | ყოველწლიური  2012, 2013, 2014 წლის დეკემბერი | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი | სოფლის მეურნეობის განვითარების განყოფილება | სოფლის მუერნეობის განვითრების დეპარტამენტის ადმინისტრაცი-ული სტატისტიკა | სოფლის მეურნეობის განვითარების განყოფილების უფროსი | 2012, 2013, 2014 წლების ანგარიშები | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი |
| გ) რეგიონში ჩატარებული აგრობიზნეს ფორუმებისა და სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გამოფენების რაოდენობა | ყოველწლიური  2012, 2013, 2014 წლის დეკემბერი | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი | სოფლის მეურნეობის განვითარების განყოფილება | სოფლის მუერნეობის სამინისტროს ანგარიშები  ჩატარებული გამოფენების ანგარიშები | სოფლის მეურნეობის განვითარების განყოფილების უფროსი | 2012, 2013, 2014 წლების ანგარიშები | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი |
| დ) რეგიონის აგროსასურსათო სექტორში დანერგილი საერთაშორისო სტანდარტების რაოდენობა | ყოველწლიური  2012, 2013, 2014 წლის დეკემბერი | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი | სოფლის მეურნეობის განვითარების განყოფილება | სოფლის მუერნეობის სამინისტროს ანგარიშები | სოფლის მეურნეობის განვითარების განყოფილების უფროსი | 2012, 2013, 2014 წლების ანგარიშები | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 4.6 სურსათის უვნებლობის და ხარისხის უზრუნველყოფის, ვეტერინარიის და მცენარეთა დაცვის სისტემის ხელშეწყობა** | | | | | | | |
| ა) შემუშავებულია წინადადებები  სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის კონტროლის განხორციელების, მცენარეთა დაცვისა და ადამიანისა და ცხოველთა საშიში ინფექციური დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებების განხორციელებისათვის | ყოველწლიური  2012, 2013, 2014 წლის დეკემბერი | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტი  სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია“ | რეგიონისა და საქართველოს მთავრობისათვის წარდგენილი წინადადებები | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი  სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის“ დირექტორი | 2012, 2013, 2014 წლების ანგარიშები | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი |
| ბ) წინა წელთან შედარებით სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის“ მიერ გაცემული სერტიფიკატების ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013, 2014 წლის ივნისი და დეკემბერი | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი | სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია“ | სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის“ მიერ გაცემული სერტიფიკატების მონაცემთა ბაზა | სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის“ დირექტორი | 2012, 2013, 2014 წლების ანგარიშები | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი |
| გ) წინა წელთან შედარებით სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის“ მიერ ჩატარებული გამოკვლევების რაოდენობის ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013, 2014 წლის ივნისი და დეკემბერი | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი | სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია“ | სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის“ მონაცემთა ბაზა  მიღება-ჩაბარების აქტები | სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის“ დირექტორი | 2012, 2013, 2014 წლების ანგარიშები | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი |
| დ) წინა წელთან შედარებით სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის“ მომხმარებელთა ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013, 2014 წლის ივნისი და დეკემბერი | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი | სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია“ | სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის“ მომსახურების მომხმარებელთა მონაცემთა ბაზა  მიღება-ჩაბარების აქტები | სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის“ დირექტორი | 2012, 2013, 2014 წლების ანგარიშები | სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი |

| **ინდიკატორი** | **მონაცემთა შეკრების პერიოდულობა და ვადები** | **პასუხისმგებელი მონაცემთა მოგროვებაზე** | **მონაცემთა ადგილ-მდებარეობა და საკონტაქტო პირი** | **მონაცემთა წყარო** | **მონაცემთა ანალიზზე პასუხისმგებელი პირი** | **ანგარიშის შედგენის პერიოდიულობა და ანგარიშის სახე** | **პასუხისმგებელი ანგარიშის შედგენაზე** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სტრატეგიული მიზანი 5: სამშენებლო სექტორის განვითარების ხელშეწყობა** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შედეგი 5.1: მშენებლობაში ხარისხის მართვისა და კონტროლის სისტემის სრულყოფა** | | | | | | | |
| ა) ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს სისტემაში შექმნილია სტრუქტურული ერთეული „მშენებლობის ხარისხის ლაბორატორია“ | ერთჯერადი  2012 წლის დეკემბერი | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკონ. პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ქალაქმშენებლობის დეპარტამენტის უფროსი | ლაბორატო-რიის დებულება | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ქალაქმშენებლობის დეპარტამენტის უფროსი | 2012 წლის ანგარიში | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკონ. პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი |
| ბ) ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ დაფინანსებული იმ მშენებლობების პროცენტული მაჩვენებელი, რომლის ხარისხსაც ამოწმებს ლაბორატორია | წელიწადში ორჯერ  2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკონ. პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი | ლაბორატორიის უფროსი | შემოწმების აქტები;  ლაბორატო-რიის ანგარიშები | ლაბორატორიის უფროსი | 2012 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკონ. პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 5.2: ქალაქმშენებლობის დარგში სახელმწიფო სტრუქტურების საქმიანობის სრულყოფა** | | | | | | | |
| ა) რეგიონის თითოეულ მუნიციპალიტეტში ჩამოყალიბებულია მშენებლობის ნებართვის გაცემასა და არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ერთაინი ორგანო | ერთჯერადი  2012 წლის დეკემბერი | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკონ. პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ქალაქმშენებლო-ბის დეპარტამენტის უფროსი | ლაბორატო-რიის დებულება | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ქალაქმშენებლობის დეპარტამენტის უფროსი | 2012 წლის ანგარიში | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკონ. პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი |
| ბ) აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მშენებლობაზე გაცემული ნებართვების პროცენტული მაჩვენებელი, რომელიც ინტეგრირებულია მშენებლობის ნებართვების ერთაინ ელექტრონულ ბაზაში | წელიწადში ორჯერ  2013 წლის დეკემბერი და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკონ. პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ქალაქმშენებლო-ბის დეპარტამენტის უფროსი | მშენებლობის ნებართვების ერთიანი ელექტრონუ-ლი ბაზის მონაცემები | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ქალაქმშენებლობის დეპარტამენტის უფროსი | 2013 წლის ანგარიში და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკონ. პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 5.3: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის, მუნიციპალიტეტების, დასახლებების სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაციის შემუშავება** | | | | | | | |
| ა) შედგენილია აჭარის ა/რ სივრცითი-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაცია | ერთჯერადი  2012 წლის დეკემბერი | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკონ. პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ქალაქმშენებლო-ბის დეპარტამენტის უფროსი | აჭარის ა/რ სივრცითი-ტერიტორიული მოწყობის გეგმა | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ქალაქმშენებლობის დეპარტამენტის უფროსი | 2012 წლის ანგარიში | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკონ. პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი |
| ბ) საკურორტო ზონებისა და სარეკრეაციო ადგილების რაოდენობა, რომლისთვისაც შეადგინეს სივრცითი ტერიტორიული მოწყობის გეგმა და შეიმუშავეს პროექტები | წელიწადში ორჯერ  2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკონ. პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ქალაქმშენებლო-ბის დეპარტამენტის უფროსი | საკურორტო ზონებისა და სარეკრეაციო ადგილების სივრცითი ტერიტორი-ული მოწყობის გეგმები და დეტალიზე-ბული პროექტები | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ქალაქმშენებლობის დეპარტამენტის უფროსი | 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკონ. პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი |
| გ) აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტების რაოდენობა, რომლისთვისაც შეიმუშავეს სივრცითი-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაცია | წელიწადში ორჯერ  2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკონ. პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ქალაქმშენებლო-ბის დეპარტამენტის უფროსი | მუნიციპალ-იტეტების სივრცითი-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაცია  დონორისა და განმახორციელე-ბელი ორგანიზაციის ანგარიშები | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ქალაქმშენებლობის დეპარტამენტის უფროსი | 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკონ. პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 5.4: საქალაქო მეურნეობის განვითარების სრულყოფილი პოლიტიკა** | | | | | | | |
| ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახების რაოდენობა, რომლებიც დაკმაყოფილდნენ საცხოვრებელი ფართით | წელიწადში ორჯერ  2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკონ. პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ქალაქმშენებლო-ბის დეპარტამენტის უფროსი | სატენდერო და ფინანსური დოკუმენტაცია  მიღება-ჩაბარების აქტები | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ქალაქმშენებლობის დეპარტამენტის უფროსი | 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკონ. პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი |

| **ინდიკატორი** | **მონაცემთა შეკრების პერიოდულობა და ვადები** | **პასუხისმგებელი მონაცემთა მოგროვებაზე** | **მონაცემთა ადგილ-მდებარეობა და საკონტაქტო პირი** | **მონაცემთა წყარო** | **მონაცემთა ანალიზზე პასუხისმგებელი პირი** | **ანგარიშის შედგენის პერიოდიულობა და ანგარიშის სახე** | **პასუხისმგებელი ანგარიშის შედგენაზე** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სტრატეგიული მიზანი 6: მრწეველობის განვითარების ხელშეწყობა** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შედეგი 6.1: სამრეწველო ბიზნეს-ინკუბატორის შექმნა** | | | | | | | |
| ა) ინკუბირებული კომპანიების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკონ. პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი | სსიპ „ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორი“ | სსიპ „ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორის“ ანგარიშები | სსიპ „ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორის“ თავმჯდომარე | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკონ. პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი |
| ბ) ბათუმის ბიზნეს-ინკუბატორისათვის დამატებული სექტორების რაოდენობა | ყოველწიურად  2013 და 2014 წლის დეკემბერი | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკონ. პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი | სსიპ „ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორი“  საერთაშორისო ეკონომიკური უერთიერთობე-ბის დეპარტამენტი | სსიპ „ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორის“ ანგარიშები  UNDP-ს ანგარიშები | სსიპ „ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორის“ თავმჯდომარე | 2013 და 2014 წლების ანგარიშები | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკონ. პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 6.2: თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ამოქმედება** | | | | | | | |
| ა) შემუშავებულია თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ამოქმედების კონცეფცია | ერთჯერადად  2013 წლის დეკემბერი | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკონ. პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკონ. პოლიტიკის დეპარტამენტი | თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ამოქმედების კონცეფცია | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკონ. პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი | 2013 წლის ექვსი თვისა და წლიური ანგარიში | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკონ. პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 6.3: მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების სააგენტოს ჩამოყალიბება** | | | | | | | |
| ა) დონორული დაფინანსებით ამოქმედებულია მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების სააგენტო, რომელიც უზრუნველყოფს კომპანიების მხადაჭერას დაბალპროცენტიანი სესხებით | ერთჯერადად  2013 წლის დეკემბერი | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკონ. პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკონ. პოლიტიკის დეპარტამენტი  საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა დეპარტამენტი | დონორული პროგრამის ანგარიშები  მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითრების სააგენტოს ანგარიშები | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკონ. პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი | 2013 წლის ანგარიში | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკონ. პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 6.4: ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა** | | | | | | | |
| ა) რეგიონის ეკონომიკაში ინვესტიციების ყოველწლიური ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი | ყოველწლიურად  2012, 2013 და 2014 წლის დეკემბერი | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკონ. პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი | საერთაშორისო ეკონომიკური უერთიერთობე-ბის დეპარტამენტი | საერთაშორისო ეკონომიკური უერთიერთობე-ბის დეპარტამენტის ადმინისტრაცი-ული სტატისტიკა | საერთაშორისო ეკონომიკური უერთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | საერთაშორისო ეკონომიკური უერთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი |

| **ინდიკატორი** | **მონაცემთა შეკრების პერიოდულობა და ვადები** | **პასუხისმგებელი მონაცემთა მოგროვებაზე** | **მონაცემთა ადგილ-მდებარეობა და საკონტაქტო პირი** | **მონაცემთა წყარო** | **მონაცემთა ანალიზზე პასუხისმგებელი პირი** | **ანგარიშის შედგენის პერიოდიულობა და ანგარიშის სახე** | **პასუხისმგებელი ანგარიშის შედგენაზე** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სტრატეგიული მიზანი 7: რეგიონში საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შედეგი 7.1: სატრანსპორტო და საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება** | | | | | | | |
| ა) წლის განმავლობაში ასფალტობეტონის საფარიანი გზების ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი წინა წლის მონაცემებთან შედარებით | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის საბუღალტრო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი | საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის საფინანსო- საბუღალტრო განყოფილება | საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის საფინანსო- საბუღალტრო დოკუმენტაცია  შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტები | საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის საბუღალტრო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის საბუღალტრო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი |
| ბ) წლის განმავლობაში მოხრეშილი/მოშანდაკებული გზების საერთო კილომეტრაჟი | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის საბუღალტრო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი | საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი | საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის ანგარიში  შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტები | საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის საბუღალტრო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი |
| გ) წლის განმავლობაში აშენებული ახალი ხიდების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის საბუღალტრო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი | საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი | საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის ანგარიში  შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტები | საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის საბუღალტრო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი |
| დ) წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული ხიდების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი | საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი | საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის ანგარიში  შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტები | საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის საბუღალტრო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი |
| ე) წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული სარწყავი არხების კილომეტრაჟი | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი | საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი | საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის ანგარიში  შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტები | საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის საბუღალტრო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი |
| ვ) წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული დამშრობი არხების კილომეტრაჟი | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი | საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი | საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის ანგარიში  შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტები | საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის საბუღალტრო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი |

| **ინდიკატორი** | **მონაცემთა შეკრების პერიოდულობა და ვადები** | **პასუხისმგებელი მონაცემთა მოგროვებაზე** | **მონაცემთა ადგილ-მდებარეობა და საკონტაქტო პირი** | **მონაცემთა წყარო** | **მონაცემთა ანალიზზე პასუხისმგებელი პირი** | **ანგარიშის შედგენის პერიოდიულობა და ანგარიშის სახე** | **პასუხისმგებელი ანგარიშის შედგენაზე** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სტრატეგიული მიზანი 8: ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სისტემის სრულყოფა** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შედეგი 8.1: რეგიონში სამედიცინო ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების მიწოდება** | | | | | | | |
| ა) მოსახლეობისათვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში სამედიცინო დახმარების პროგრამის მომხმარებელთა პროგრამაში ჩართვის პროცენტული მაჩვენებელი | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | პროგრამის ბენეფიციართა აღრიცხვის მონაცემთა ბაზა | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |
| ბ) მოსახლეობისათვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში სამედიცინო დახმარების პროგრამის მომხმარებელთა მკურნალობის გამოსავალი | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | პროგრამის ბენეფიციართა აღრიცხვის მონაცემთა ბაზა | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |
| გ) რესურსტევადი მაღალტექნოლოგიური (გულის ქირურგიის) სამედიცინო მომსახურების პროგრამაში მომხმარებელთა ჩართვის პროცენტული მაჩვენებელი | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | პროგრამის ბენეფიციართა აღრიცხვის მონაცემთა ბაზა | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |
| დ) რესურსტევადი მაღალტექნოლოგიური (გულის ქირურგიის) სამედიცინო მომსახურების პროგრამის მომხმარებელთა მკურნალობის გამოსავალი (შედეგი) | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | პროგრამის ბენეფიციართა აღრიცხვის მონაცემთა ბაზა | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |
| ე) დამატებითი სამედიცინო მომსახურების პროგრამის მომხმარებელთა პროგრამაში ჩართვის პროცენტული მაჩვენებელი | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | პროგრამის ბენეფიციართა აღრიცხვის მონაცემთა ბაზა | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |
| ვ) ონკოლოგიურ დაავადებათა მკურნალობის პროგრამის მომხმარებელთა პროგრამაში ჩართვის პროცენტული მაჩვენებელი | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | პროგრამის ბენეფიციართა აღრიცხვის მონაცემთა ბაზა | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |
| ზ) ონკოლოგიურ დაავადებათა მკურნალობის პროგრამის მომხმარებელთა მკურნალობის გამოსავალი | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | პროგრამის ბენეფიციართა აღრიცხვის მონაცემთა ბაზა | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |
| თ) გეგმიური ჰოსპიტალური მომსახურების პროგრამის მომხმარებელთა სტანიონარული სამედიცინო დახმარების გამოსავალი (შედეგი) | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | პროგრამის ბენეფიციართა აღრიცხვის მონაცემთა ბაზა | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |
| ი) გეგმიური ჰოსპიტალური მომსახურების პროგრამის მომხმარებელთა პროგრამაში ჩართვის პროცენტული მაჩვენებელი | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | პროგრამის ბენეფიციართა აღრიცხვის მონაცემთა ბაზა | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |
| კ) ბავშვთა ფისქოსომატური აბილიტაციის (რეაბილიტაციის) პროგრამის მომხმარებელთა პროგრამაში ჩართვის პროცენტული მაჩვენებელი | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | პროგრამის ბენეფიციართა აღრიცხვის მონაცემთა ბაზა | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |
| ლ) ბავშვთა ფისქოსომატური აბილიტაციის (რეაბილიტაციის) პროგრამის მომხმარებელთა მკურნალობის გამოსავალი (შედეგი) | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | პროგრამის ბენეფიციართა აღრიცხვის მონაცემთა ბაზა | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |
| მ) სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია ყველა მომხმარებლის მოთხოვნის დაკმაყოფილება ან მასზე რეაგირება. | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | პროგრამის ბენეფიციართა აღრიცხვის მონაცემთა ბაზა | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |
| **შედეგი 8.2: მოსახლეობის სოციალური უფლებებისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა** | | | | | | | |
| ა) სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლები რეგულარულად უზრუნველყოფენ რესპუბლიკური ბიუჯეტით დაფინანსებული პროგრამებიდან მიწოდებული მომსახურებით მომხმარებელთა კმაყოფილების დონის შესწავლას | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | კმაყოფილების დონის შესწავლის ანგარიში | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |
| ბ) განხორეციელდა თითოეული გამოვლენილი გადამდებ (ინფექციურ და არაინფექციურ) დაავადებათა კერის გამოკვლევა და ჩატარდა პროფილაქტიკური ღონისძიებები | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | სსიპ „აჭარის ა/რ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ | გამოკვლევებისა და პროფილაქტიკური ღონისძიებების ანგარიშები | სსიპ „აჭარის ა/რ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |
| გ) წლის განმავლობაში საჯარო და კერძო სკოლებში ჩატარებული ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ ჩატარებული საინფორმაციო შეხვედრების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | სსიპ „აჭარის ა/რ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ | ჩატარებული საინფორმაციო შეხვედრების ანგარიშები | სსიპ „აჭარის ა/რ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |
| დ) სამედიცინო პროფილაქტიკური შემოწმება ჩატარდა რეგიონის უყველა საჯარო სკოლაში | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | სსიპ „აჭარის ა/რ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ | სამედიცინო პროფილაქტიკური შემოწმების ანგარიშები | სსიპ „აჭარის ა/რ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |
| ე) სკოლის მოსწავლეთა პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებსაც ყოველწლიურად უტარდებათ სამედიცინო პროფილაქტიკური შემოწმება | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | სსიპ „აჭარის ა/რ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ | სამედიცინო პროფილაქტიკური შემოწმების ანგარიშები | სსიპ „აჭარის ა/რ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |
| ვ) სკოლის მოსწავლეთა პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებმაც გაიარეს დამატებითი სამედიცინო გამოკვლევა (სკრინინგი) | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | სსიპ „აჭარის ა/რ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ |  | სსიპ „აჭარის ა/რ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |
| **შედეგი 8.3: სოციალური მომსახურების გაუმჯობესება** | | | | | | | |
| ა) 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამის მომხმარებელთა პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებმაც ისარგებლეს შესაბამისი პროგრამით | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | სოციალური დაცვის დეპარტამენტი | პროგრამის ბენეფიციართა აღრიცხვის მონაცემთა ბაზა | სოციალური დაცვის დეპარტამენტი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |
| ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაასადგილებელი საშუალებით, სავარძელ-ეტლით უზრუნველყოფის პროგრამის მომხმარებელთა დაკმაყოფილების პროცენტული მაჩვენებელი | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | სოციალური დაცვის დეპარტამენტი | პროგრამის ბენეფიციართა აღრიცხვის მონაცემთა ბაზა | სოციალური დაცვის დეპარტამენტი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |

| **ინდიკატორი** | **მონაცემთა შეკრების პერიოდულობა და ვადები** | **პასუხისმგებელი მონაცემთა მოგროვებაზე** | **მონაცემთა ადგილ-მდებარეობა და საკონტაქტო პირი** | **მონაცემთა წყარო** | **მონაცემთა ანალიზზე პასუხისმგებელი პირი** | **ანგარიშის შედგენის პერიოდიულობა და ანგარიშის სახე** | **პასუხისმგებელი ანგარიშის შედგენაზე** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სტრატეგიული მიზანი 9: განათლების, კულტურისა და სპორტის ხელშეწყობა** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შედეგი 9.1: ზოგადი განათლების ხარისხის გაუმჯობესება** | | | | | | | |
| ა) მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ გაძლიერებული სწავლების მხარდაჭერის პროგრამით | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მოადგილე | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტი | მიზნობრივი პროგრამის მონაცემთა ბაზა | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი |
| ბ) მე-7 - მე-12 კლასების მოსწავლეთა პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ ოლიმპიადებში | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მოადგილე | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტი | მიზნობრივი პროგრამის მონაცემთა ბაზა | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი |
| გ) ჩატარებული კონკურსების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მოადგილე | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტი | ჩატარებული კონკურსების შესახებ შედგენილი ანგარიშები | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი |
| დ) კონკურსის წესით რეგიონში არსებულ საჯარო სკოლებში შევსებულია მასწავლებლის 30 ვაკანტური თანამდებობა | წელიწადში ორჯერ  2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მოადგილე | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტი | მიზნობრივი პროგრამის მონაცემთა ბაზა | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი | 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი |
| ე) კონკურსის წესით შერჩეული და მხარდაჭერილი სასკოლო კლუბების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მოადგილე | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტი | მიზნობრივი პროგრამის მონაცემთა ბაზა | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი |
| ვ) მოსწავლეების რაოდენობა, რომლებიც შეირჩევიან აკადემიური კონკურსის საფუძველზე და მონაწილეობას მიიღებენ მოსწავლეთა გაცვლის მიზნობრივ პროგრამაში | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მოადგილე | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტი | მიზნობრივი პროგრამის მონაცემთა ბაზა | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი |
| **შედეგი 9.2: განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა** | | | | | | | |
| ა) მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებიც უზრუნველყოფილნი არიან საპანსიონო მომსახურებით | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მოადგილე | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტი | მიზნობრივი პროგრამის მონაცემთა ბაზა | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი |
| ბ) მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ ინკლუზიური განათლების პროგრამით | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მოადგილე | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტი | მიზნობრივი პროგრამის მონაცემთა ბაზა | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი |
| **შედეგი 9.3: ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება** | | | | | | | |
| ა) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული სკოლების პროცენტული მაჩვენებელი, რომელთა რეაბილიტაციაც განხორციელდა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მოადგილე | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტი | მიზნობრივი პროგრამის მონაცემთა ბაზა | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი |
| ბ) საჯარო სკოლების მოსწავლეთა პროცენტული მაჩვენებელი, რომლების უზრუნველყოფაც მოხდა სასკოლო ფორმებით | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მოადგილე | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტი | მიზნობრივი პროგრამის მონაცემთა ბაზა | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი |
| გ) რეგიონში რეაბილიტირებული თითოეული სკოლა აღჭურვილია თანამედროვე ერთადგილიანი მერხებით, ასევე, სასკოლო დაფებით, საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებითა და მასწავლებლების კუთხეებით | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მოადგილე | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტი | მიზნობრივი პროგრამის მონაცემთა ბაზა | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი |
| დ) აჭარაში არსებული სკოლა პანსიონების რაოდენობა, რომელთა რეაბილიტაციაც განხორციელდა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მოადგილე | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტი | მიზნობრივი პროგრამის მონაცემთა ბაზა | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი |
| **შედეგი 9.4: პროფესიული და უმაღლესი განათლების რეგიონის საჭიროებებზე ორიენტირება** | | | | | | | |
| ა) სტუდენტთა რაოდენობა, რომლებმაც ისარგებლეს სტუდენტთა დახმარების პროგრამით | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მოადგილე | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტი | მიზნობრივი პროგრამის მონაცემთა ბაზა | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი |
| ბ) სტუდენტების უცხოეთში სწავლის პროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ჩართული სტუდენტების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მოადგილე | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტი | მიზნობრივი პროგრამის მონაცემთა ბაზა | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი |
| დ) უცხოეთში სტაჟირების მიზნობრივი პროგრამაში ჩართული მონაწილეების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მოადგილე | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტი | მიზნობრივი პროგრამის მონაცემთა ბაზა | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი |
| **შედეგი 9.5: უწყვეტი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა** | | | | | | | |
| ა) მომხმარებელთა რაოდენობა, რომლებმაც ისარგებლეს უწყვეტი განათლების პროგრამის ფარგლებში გაწეული მომსახურებით | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მოადგილე | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტი | მიზნობრივი პროგრამის მონაცემთა ბაზა | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი |
| ბ) განახლებული და დანერგილი ტურიზმის სფეროში მართვისა და მომსახურების სასწავლო პროგრამა-კურიკულუმების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მოადგილე | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტი | მიზნობრივი პროგრამის მონაცემთა ბაზა | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | განთლებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარატმენტის უფროსი |
| **შედეგი 9.6: აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა-შენარჩუნება, პოპულარიზაცია და აჭარის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ერთიანი საინფორმაციო ბაზის გაუმჯობესება** | | | | | | | |
| ა) რესტრავრირებული კულტურული ძეგლების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მოადგილე | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო | შესრულებული საერსტავრაციო სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტები | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 9.7: აჭარის მუზეუმების და გალერეების მოდერნიზება და პროგრამული განვითარება** | | | | | | | |
| ა) ყოველწლიურად მუზემებში ვიზიტორთა ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი წინა წლის მონაცემებთან შედარებით | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მოადგილე | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო |  | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი |
| ბ) წლის განმავლობაში მუზეუმებში მოწყობილი გამოფენების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მოადგილე | სსიპ აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი;  სსიპ ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი;  სსიპ აჭარის ხელოვნების მუზეუმი |  | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი |
| გ) ახალი მუზეუმების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მოადგილე | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო | შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტები | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 9.8: ფოლკლორის და ხალხური შემოქმედების ხელშეწყობა, შენარჩუნება, და პოპულარიზაცია** | | | | | | | |
| ა) სამინისტროს მიერ შემუშავებული შერჩევის კრიტერიუმების საფუძველზე ყოველწლიურად გამოვლენილი ფოლკლორული კოლექტივების რაოდენობა, რომელთა აღჭურვა ინსტრუმენტებითა და მომარაგება სასცენო კოსტიუმებით განხორციელდა შესაბამისი პროგრამის ფარგლებში | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მოადგილე | კულტურის დეპარტამენტი | ფინანსური დოკუმენტაცია | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 9.9: სახვითი, გამოყენებითი და მულტიმედიური ხელოვნების ხელშეწყობა და მისი შემდგომი პოპულიარიზაცია** | | | | | | | |
| ა) მხატრვრული და/ან დოკუმენტური ფილმების რაოდენობა, რომელთა გადაღება/წარმოება რეგიონში განხორციელდა განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს თანადაფინანსებით | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მოადგილე | კულტურის დეპარტამენტი | ფინანსური დოკუმენტაცია | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი |
| ბ) მხატვართა ადგილობრივი შემოქმედებითი კავშირის, თეატრალური საზოგადოების აჭარის განყოფილებისა და მწერალთა კავშირის აჭარის ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მოადგილე | მხატვართა ადგილობრივი შემოქმედებითი კავშირი;  თეატრალური საზოგადოების აჭარის განყოფილება;  მწერალთა კავშირის აჭარის ორგანიზაცია | შემოქმედებითი კავშირების მიერ წარმოდგენილი ანგარიშები | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი |
| გ) ჭურნალი „ჭოროხი“ გამოიცემა წელიწადში ოთხჯერ | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მოადგილე | მწერალთა კავშირის აჭარის ორგანიზაცია | მწერალთა კავშირის აჭარის ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი ანგარიში  ჟურნალ ჭოროხის ნომრები | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 9.10: სასცენო და სამუსიკო დაწესებულებების განვითარების ხელშეწყობა** | | | | | | | |
| ა) წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული სკოლების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მოადგილე | კულტურის დეპარტამენტი;  ფინანსური დაგეგმვის განყოფილება | შესრულებული სამუშაოს მირება-ჩაბარების აქტები | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი |
| ბ) ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობის ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მოადგილე | სსიპ „ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდმაყურებელთა სახელმწიფო თეატრი“;  სსიპ „ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი“;  სსიპ „ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი“;  სსიპ „აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“;  სსიპ აჭარის სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლი „ბათუმი“;  სსიპ აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი „ხორუმი“. |  | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი |
| გ) მაყურებელთა რაოდენობის ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მოადგილე | სსიპ „ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდმაყურებელთა სახელმწიფო თეატრი“;  სსიპ „ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი“;  სსიპ „ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი“;  სსიპ „აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“;  სსიპ აჭარის სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლი „ბათუმი“;  სსიპ აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი „ხორუმი“. |  | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 9.11: სახელოვნებო განათლების ხარისხის ამაღლება და კულტურისა და ხელოვნების სფეროს კვალიფიციური კადრების მომზადება** | | | | | | | |
| ა) რეგიონში მოქმედ სახელოვნებო განათლების დაწესებულებებში მოსწავლეთა რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მოადგილე | ააიპ „მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის სკოლა“;  ააიპ „ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა“;  ააიპ „რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“;  ააიპ „ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა“;  ააიპ „აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა“;  ააიპ „ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლა“;  ააიპ „მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე“. | სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეთა რეესტრი | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | კულტურის დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 9.12: სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია** | | | | | | | |
| ა) წლის განმავლობაში ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მოადგილე | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის ადმინისტრაცი-ული სტატისტიკა | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი |
| ბ) სპორტსკოლების აღჭურვა თანამედროვე ინვენტარით ხორციელდება მუნიციპალიტეტების მიერ ჩატარებული საჭიროებათა კვლევის საფუძველზე | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მოადგილე | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი | საჭიროებათა კვლევის შედეგები  ფინანსური დოკუმენტაცია  მიღება-ჩაბარების აქტები | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი |
| გ) სპორტსმენთა რაოდენობა, რომელთა უზრუნველყოფაც ხდება სპორტული ტანისამოსითა და ინვენტარით კალენდარული წლის განმავლობაში | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი | მინისტრის მოადგილე | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის ადმინისტრაცი-ული სტატისტიკა | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი |
| დ) სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ჩართული ბავშვებისა და მოზარდების რაოდენობა | წელიწადში ორჯერ  2012, 2013 და 2014 წლის ივნისი, დეკემბერი |  | ააიპ „ბათუმის სასპორტო სკოლა“;  ააიპ „ბათუმის საჩოგბურთო სკოლა“ | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის ადმინისტრაცი-ული სტატისტიკა  სპორტსკოლები | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი |
| **შედეგი 9.13 პროფესიული სპორტის განვითარება** | | | | | | | |
| ა) მოქმედი დაზღვეული სპორტსმენების რაოდენობა |  | მინისტრის მოადგილე | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის მონაცემთა ბაზა;  ფინანსური დოკუმენტაცია | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი |
| ბ) სპორტსმენთა რაოდენობა, რომლებსაც გადაეცათ ჯილდოები და ფასიანი საჩუქრები |  | მინისტრის მოადგილე | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის მონაცემთა ბაზა;  ფინანსური დოკუმენტაცია | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი |
| გ) სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფილი საპენსიო ასაკის ვეტერანების რაოდენობა |  | მინისტრის მოადგილე | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის მონაცემთა ბაზა;  ფინანსური დოკუმენტაცია | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი |
| დ) მთავარი მწვრთნელების რაოდენობა, რომლებსაც ეძლევათ სტიპენდია |  | მინისტრის მოადგილე | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის მონაცემთა ბაზა;  ფინანსური დოკუმენტაცია | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი | 2012, 2013 და 2014 წლების ექვსი თვისა და წლიური ანგარიშები | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი |
| ე) ბათუმის საფუხბურთო აკადემიაში სამი სტანდარტული მოედნის მშენებლობა და კეთილმოწყობა | ერთჯერადი  2013 წლის დეკემბერი | მინისტრის მოადგილე | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი | ფინანსური დოკუმენტაცია;  მიღება-ჩაბარების აქტები | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი | 2013 წლის ანგარიში | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი |