პროექტი

სოფლის მეურნეობის  სამინისტრო

აგრო სერვის ცენტრის 2012 წლის სამოქმედო გეგმა

| # | საქმიანობები | ვადები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | სანერგე სადემონსტრაციო ნაკვეთის მოწყობა (საწყობის, წყლის მომარაგების, კაპილარული მორწყვის, ელექტრომომარაგების და სადრენაჟო სისტემების მოწყობა, ნიადაგის მომზადება, წყალსადენის არხების გაწმენდა) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | შემოტანილი სადედე ნერგების გადარგვა სათბურიდან ჩაქვში არსებული მეურნეობის ღია ნაკვეთში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 6000 კვადრატულ მეტრზე სასათბურე მეურნეობების მოწყობა (5,000 კვ/მ ნერგის წარმოება; 1000 კვ/მ საკოლექციო-სადემონსტრაციო სადედე სათბურები) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | მცენარეთა მაღალმოსავლიანი ჯიშების გამოცდა (ქობულეთში - ხეხილოვანი და კენკროვბანი კულტურების გაშენება და გამოცდა, ხელვაჩაურში ვაზის სასუფრე და საღვინე ჯიშების გამოცდა) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ქობულეთში არსებულ მეურნეობაში ხილის საშრობი და შემფუთავი ხაზის გამართვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | მოსახლეობისათვის შეღავათიანი პირობებით ბოსტნეულის გამოცდილი, ელიტური სათესლე მასალისა და ნერგების მიწოდება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | პირუტყვის აღწერის შედეგად საუკეთესო 500 ფურის შერჩევა და დანომრვა ხელოვნური განაყოფიერებისათვის |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ხელოვნური განაყოფიერების სერვისცენტრის მოწყობა და მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | შერჩეული ფურების ხელოვნური განაყოფიერება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ხელოვნური განაყოფიერების ინიციატივის მონიტორინგი და ანალიზი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | დაკრეტიტების, დაზღვევისა და ლიზინგის საკითხებზე აგროსერვის ცენტრის საცნობარო ბროშურებში შესაბამისი ინფორმაციის განთავსება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SPSP პროგრამის ფარგლებში საერთაშორისო გამოცდილების შესწავლა აგროგაერთიანებების ინსტიტუციური განვითარებისა და მათ მიერ წევრებისა და მომხმარებლებისთვის გაწეული სერვისების საკითხებზე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | უცოხური გამოცდილების ანალიზი და ანალიზზე დაყრდნობით კონკრეტული რეკომენდაციებისა და მიდგომების შემუშავება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | რეგიონში მოქმედი აგრომეწარმეთა გაერთიანებების ინსტიტუციური შეფასება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | რეგიონში და ქვეყნის მასშტაბით აგროსასურსათო სექტორში წარმოების, გადამუშავებისა და რეალიზაციის შესახებ ინფორმაციის შეკრება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის შესახებ ინფორმაციის შეკრება და ანალიზი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | შეკრებილი ინფორმაციის ინტეგრირება საინფორმაციო ბაზაში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ინფორმაციის განთავსება აგროსერვის ცენტრის ვებ-გვერდზე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | მომართვის შემთხვევაში აგრომეწარმეებისა და ფერმერებისათვის დახმარების გაწევა ინფორმაციის მიწოდება და სხვა სახის დახმარების გაწევა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ცენტრის მიერ მომხმარებლებისათვის გაწეული სხვადახვა მომსახურების შესახებ ინფორმაციის სისტემატიზაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა სამინისტროსა და „აგროსერვის ცენტრის“ ვებ-გვერდებზე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ცენტრის სხვადასხვა მომსახურების შესახებ საინფორმაციო ბროშურების მომზადება და გავრცელება მომსახურების მომხმარებლებში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | კვლევის ჩატარება რეგიონში სხვადასხვა სუბიექტების მიერ აგრომეწარმეებისა და ფერმერებისათვის გაწეული მომსახურებისა და ფასების შესახებ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | კვლევის შედეგებიდან და მოსახლეობის გადახდისუნარიანობიდან გამომდინარე ცენტრის მიერ მომხმარებლებისათვის გაწეულ სხვადახვა მომსახურებაზე გონივრული ფასების დადგენა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | მომსახურებაზე დაწესებული ფასებით მომხმარებელთა კმაყოფილების მონიტორინგი და ანალიზი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | მომსახურებაზე დაწესებული ფასების პერიოდული რევიზია მომსახურების ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | აგრომეწარმეთა და ფერმერთა კვალიფიკაციის ამაღლებასთან დაკავშირებული საჭიროებების კვლევა და ანალიზი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ანალიზზე დაყრდნობით კვალიფიკაციის ამაღლებისა და ტრენინგების საკვანძო საკითხებისა და თემების გამოვლენა და შეთანხმება აგრომეწარმეებთან, აგრომეწარმეთა გაერთიანებებთან |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | „აგროსერვის ცენტრის“ მიერ ტრენინგ-ცენტრისათვის კვალიფიციური ტრენერების დაქირავება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ტრენინგ-ცენტრის სამოქმედო გეგმისა და გრაფიკის შედგენა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ტრენინგების ჩატარება შემუშავებული გრაფიკის შესაბამისად |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ცენტრის მიერ მიერ გაწეულ სხვადასხვა მომსაზურებაზე პერიოდიული მონიტორინგის სისტემის შემუშავება და ამოქმედება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ცენტრის მიერ მიერ გაწეულ სხვადასხვა სერვისების პერიოდიული მონიტორინგი და შეფასება და საჭიროების შემთხვევაში მომსახურებაში კორექტივების შეტანა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |